|  | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ ООШ№32 ____________Т.В.Кривенко |
| --- | --- |
|  | Приказ МБОУ ООШ №32 от ___________ 2021 г. №____ |

Дорожная карта

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного  общего образования  в МБОУ ООШ №32 в 2021- 2022 уч.году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-9 |  |  |  |
| 1.1 | Анализ мероприятий, направленных на положительную сдачу ГИА-9 в 2022 г. на заседании педагогического совета школы | Август-сентябрь | Святаш Н.С. |
| 1.2. | Проведение методического анализа подготовки к ГИА-9 по обязательным предметам и по выбору на заседаниях школьных предметных объединений. | Август-сентябрь | Руководители МО |
| 1.3. | Проведение методического анализа результатов КДР, МДР, ВПР пробных тестирований; анализ выявленных проблем и постановка задач по их устранению | В течение недели после выполнения работы | Руководители МО, Галатова В.А. |
| 1.4. | Мониторинг продолжения обучения выпускников 9 класса, получивших аттестат об основном общем образовании. | сентябрь | Галатова В.А. |
| 1.5. | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2021 году | Август-сентябрь | Святаш Н.С. |
| - Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение краевых, муниципальных диагностических работ, пробных тестирований и мониторинговых работ по повышению качества достижений обучающихся начального и основного общего образования | По плану КР | Галатова В.А. |
| 2.2. | Оказание методической помощи учителям-предметникам по вопросам подготовки ГИА-9. | Октябрь-апрель | Руководители МО, Администрация школы |
| 2.3. | Участие в выездных обучающих семинарах, РМО и совещаниях для участников ГИА-9. | По плану ИМЦ и УО АМОТР | Администрация школы |
| 2.4. | Организация и проведение муниципальных и школьных пробных экзаменов для выпускников 9 класса. | По плану ИМЦ, 1 раз в четверть | Администрация школы |
| 2.5. | Организация работы по психологическому сопровождению выпускников при подготовке к ГИА-9. | В течение года | Шк.психолог, Кл.руководитель 9 кл. |
| 2.6. | Участие в работе межшкольных консультативных пунктов выпускников 9 класса | В течение года | Кл.руководитель 9 кл. |
| 2.7. | Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА -9 с использованием демоверсий ФИПИ | Октябрь-май | Руководители МО, Администрация школы |
| 2.8 | Участие в работе методических объединений района по предметам, по подготовке к экзаменам | ежемесячно | Руководители МО, Администрация школы |
| 2.9 | Участие в пробных ОГЭ в онлайн-режиме 9 класса в СДО Кубани | в течении года | Руководители МО, Администрация школы |
| - Нормативно-правовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка распорядительных документов школьного уровня по подготовке и проведению ГИА-9: - О назначении ответственного; - об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА; - о работе телефонов «горячих линий»; - об организации обучения лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 - о выезде выпускников в ППЭ для сдачи обязательных экзаменов и экзаменов по выбору. | сентябрь октябрь октябрь март-апрель май-июнь | Администрация школы |
| 3.2. | Подготовка распорядительных документов школьного уровня по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-м классе: - О проведении итогового собеседования по русскому языку | Январь - февраль | Администрация школы |
| 3.3. | Изучение нормативно-правовых и методических материалов федерального, регионального и муниципального уровней с участниками ГИА-9 | Весь период | Администрация школы |
| 3.4. | Обновление методических материалов на информационных стендах в кабинетах; рекреации школы; на школьном сайте, в библиотеке. | По мере опубликования документов | Галатова В.А., Мурасов Р.Ю., |
| 3.5 | Изучение и распространение среди всех категорий участников ГИА методических материалов, памяток, инструкций, рекомендаций по подготовке и процедуре проведения ГИА в 2022 году | Весь период | Галатова В.А. |
| 3.6. | Обновление информации на стендах в кабинетах ( по предметам), в коридоре. | Весь период | Галатова В.А. |
| - Финансовое обеспечение |  |  |  |
| 4.1 | Освоение средств, выделенных из муниципального бюджета на проведение ГИА-9 в 2022 году | По мере поступления средств | Директор МБОУ ООШ №32 Кривенко Т.В., Совет школы |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 5.1. | Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых МОН и МП КК. | По плану МОН и МП | Администрация школы |
| 5.2. | Участие в обучающих семинарах по подготовке и проведению ГИА-9, проводимых министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края, управлением образованием АМО Темрюкский район специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 (руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, организаторов ППЭ, членов ГЭК, онлайн общественных наблюдателей) | По планам МОН и МП, УОАМОТР | Администрация школы |
| 5.3. | Проведение подготовки к тестированию на муниципальном уровне организаторов ППЭ, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и лабораторных работ по физике, ассистентов для детей с ОВЗ) | Март-апрель 2022 | Администрация школы |
| 5.4. | Участие в обучающих мероприятиях для работников ППЭ, общественных наблюдателей. | Весь период | Администрация школы |
| 5.5 | Организация участия в вебинарах по работе с порталом www.smotriege.ru для наблюдателей в ППЭ | февраль- март 2022 | Администрация школы |
| 5.6 | Организация участия в вебинарах для руководителей и работников ППЭ по теме «Организация работы ППЭ» | май-июль | Администрация школы |
| - Организационное сопровождение |  |  |  |
| 6.1. | Организация и проведение ГИА в 2022 году по единому федеральному расписанию | февраль-сентябрь 2022 | Кривенко Т.В., руководители предметных МО |
| 6.2. | Предварительное анкетирование участников ГИА-2022 по вопросу выбора экзаменов. | Октябрь | Классный руководитель |
| 6.3. | Оформление и предоставление информации для РИС ГИА -9 муниципальному координатору о: выпускниках ОО текущего года, обучающихся и выпускниках СПО, выпускниках прошлых лет, лицах, не прошедших ГИА в предыдущие годы, лицах с ОВЗ и детей-инвалидов. | по запросу координатора | Мурасов Р.Ю. |
| 6.4. | Мониторинг участников ГИА-9, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ. | Октябрь 2021-январь 2022 | Классный руководитель, Галатова В.А. |
| 6.5. | Организация работы с педагогами, участвующими в процедуре проведения экзаменов: организаторы в аудиториях, технические специалисты, эксперты (составление списков, ознакомление с нормативными документами, обучение, организация тестирования) | Декабрь 2021-март 2022 | Галатова В.А. |
| 6.6 | Сбор и представление МОН и ПМ сведений об участниках ГИА-9 для прохождения итогового собеседования по русскому языку | январь, февраль, апрель 2022 | Администрация ООШ№32, учителя-предметники |
| 6.7. | Организация проведения итогового устного собеседования по русскому языку | 09.02.2022, 09.03.2022, 16.05.2022 | Администрация |
| 6.8. | Организация работы по подбору кандидатур общественных наблюдателей. | Февраль-март | Галатова В.А. |
| 6.9. | Подготовка распорядительных документов (приказов по школе) по подготовке и проведению ГИА-9. | Сентябрь 2021-июнь 2022 | Кривенко Т.В. |
| 6.10 | Сбор и представление МОН и ПМ сведений об участниках ГИА-9 , претендующих сдавать ГВЭ | до 1 февраля 2022 | Администрация |
| 6.11 | Мониторинг участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ | октябрь 2021-январь 2022 | Администрация |
| 6.12 | Подготовка предложений и передача их в УО АМО ТР о кандидатурах в состав ГЭК и экспертов ПК | ноябрь-декабрь 2021 | Администрация |
| 6.13 | Формирование списков организаторов в ППЭ | ноябрь 2021-февраль 2022 | Администрация |
| 6.14 | Организация работы по подбору кандидатур общественных наблюдателей на ГИА, направление списка общественных наблюдателей в ГКУ КК ЦОКО, распределение общественных наблюдателей по ППЭ, по экзаменам, направление предложений в РЦОИ | февраль - март 2022 | Администрация |
| 6.15 | Организация работы общественных наблюдателей в ППЭ ГИА-9 | май - сентябрь 2022 | Администрация |
| 6.16 | Тренировка по технологии проведения экзамена по информатике на компьютерах | по графику ФЦТ | Администрация |
| 6.17 | Организация работы «личных кабинетов» для размещения в защищенной сети экзаменационных материалов | в течение года | Администрация |
| - Мероприятия по информационному сопровождению |  |  |  |
| 7.1. | Проведение школьных родительских собраний, обеспечение участия родителей в муниципальных родительских собраниях; классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-9. | По отдельному плану | Галатова В.А. |
| 7.2. | Участие в краевых родительских собраниях, в том числе в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2022 году: ГИА-9 | по плану МОН и МП | Галатова В.А., кл.руководитель 9 класса, родительский актив |
| 7.3. | Организация работы по информированию о процедуре проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей, размещение на сайте ООШ№32 актуальной информации, в том числе: ГИА-9: - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам - о сроках проведения ГИА-9 - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период) 6) о сроках: местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период) - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период) - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период) - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период) 10)о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период) | до 24.12.2021 до 30.12.2021до 01.02.2022 до 10.01.2022до 20.03.2022 до 20.03.2022 до 20.04.2022 до 20.04.2022 до 03.08.2022 до 03.08.2022 | Галатова В.А., кл.руководитель 9 класса Администрация |
| 7.4. | Организация работы «Горячей линии» по вопросам ГИА-9. | Ноябрь 2021-сентябрь 2022 | Администрация школы |
| 7.5. | Участие в муниципальных совещаниях; проведение школьных совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9. | Сентябрь-май | Администрация школы |
| 7.6. | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 | Весь период | Администрация школы |
| 7.7. | Информирование обучающихся и их родителей об изменениях в КИМах по сравнению с прошлым годом; работа с демоверсиями ФИПИ 2022 | весь период | Администрация школы, учителя предметники |
| 7.8. | Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2022 году: - о выборе предметов для сдачи; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках, месте и порядке получения информации о результатах ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций. | март-апрель | Галатова В.А., кл.руководитель 9 класса Администрация школы |
| - Контроль над организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 8.1. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 в 2021-2022 уч.году. | в течении года | Администрация школы |
| 8.2. | Осуществление контроля над организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | в течении года | Администрация школы |
| 8.3 | Осуществление контроля над ходом подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку | Сентябрь-февраль | Администрация школы |
| 8.4 | Контроль оформления стендов в кабинетах по предметам ГИА-9. | Октябрь -апрель | Администрация школы |
| 8.5 | Контроль работы учителей-предметников с демоверсиями ФИПИ 2022 г. по подготовки к экзаменам, работы экзаменационными бланками (заполнение). | Весь период | Администрация школы |
| 8.6. | Проведение индивидуальных собеседований с учителями предметниками по вопросам организации подготовки к ГИА-9 в 2022 году | Октябрь-май | Администрация школы |
| 8.7. | Осуществление контроля прохождения обучения лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | Весь период | Администрация школы |

Ответственный                                                                                                                                                                               В.А.Галатова